|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Начальник отдела культуры  администрации Труновского  муниципального округа  Ставропольского края  \_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Ярыгина  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. | УТВЕРЖДАЮ:  И.о. начальника отдела образования  администрации Труновского муниципального округа  Ставропольского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Трунова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

ПЛАН РАБОТЫ

(«дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров на 2021-2024 годы

в Труновском муниципальном округе Ставропольском края

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование результата,**  **мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный**  **исполнитель** | | **Примечания**  (указать региональные особенности реализации проекта) |
| 1. **Организационные условия создания и развития школьных театров** | | | | | |  |
| 1 | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в Труновском муниципальном округе Ставропольском крае | январь 2022 г. | определены ответственные лица в Труновском муниципальном округе Ставропольском крае  за координацию развития школьных театров Труновского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих государственное управление в сфере образования и в сфере культуры | Федорова Антонина Борисовна, ведущий специалист отдела образования АТМО СК (далее – отдел образования), 8905467, trunfed@yandex.ru;  Грищенко Евдокия Михайловна, специалист МКУ ТМО СК «Центр по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры» (далее –Отдел культуры), тел. 89614605376;  электр. почта otd- kultury@yandex/ru-  Глебова Лариса Дмитриевна – начальник МКУ «Методический центр Труновского муниципального округа», 89034430728,  glebova-metod@yandex.ru,  Маслова Юлия Васильевна, методист МКУ «Методический центр Труновского муниципального округа»,89034440123,  [trunmolcentr@yandex.ru](mailto:trunmolcentr@yandex.ru)  Якубова Алеся Александровна, художественный руководитель МКУК «Труновское культурно-досуговое объединение», 89620005808, [donksk@mail.ru](mailto:donksk@mail.ru)  Житникова Ольга Васильевна, руководитель клубного формирования филиала №10 «Безопасненский сельский дом культуры» МКУК «Труновское культурно-досуговое объединение», 89887390393, [donksk@mail.ru](mailto:donksk@mail.ru) | |  |
| 2 | Разработка и согласование плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» с  Министерством образования Ставропольского края | февраль - март  2022 г. | корректировка «Дорожной карты» Труновского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с федеральным планом работы по созданию и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации на 2021-2024 годы, утверждение «Дорожной карты» | отдел образования  Отдел культуры,  МКУ «Методический центр Труновского муниципального округа» (далее – МКУ «МЦТМО»),  Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) | |  |
| 3 | Участие в работе учебно-методического центра по развитию школьных театров, созданного театральным институтом имени Бориса Щукина (далее – институт имени Бориса Щукина) | март 2022 г. | обучение педагогических работников в учебно- методическом центре и обеспечение дальнейшего их методического сопровождения и консультирования | отдел образования,  МКУ «МЦТМО»,  общеобразовательные организации | |  |
| 4 | Участие в разработке рекомендаций к примерному репертуару школьных театров институтом имени Бориса Щукина | март  2022 г. | использование в работе общеобразовательных организаций рекомендаций института имени Бориса Щукина | отдел образования,  общеобразовательные организации | |  |
| 5 | Распространение и внедрение разработанного институтом имени Бориса Щукина учебно-методического комплекта, в том числе методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по созданию и развитию школьных театров | март  2022 г. | распространен и внедрен в течение 2022 года разработанный учебно-методический комплект по созданию и развитию школьных театров в крае | отдел образования,  МКУ «МЦТМО»,  общеобразовательные организации | |  |
| 6 | Участие в проведении мониторинга по созданию и развитию школьных театров в Ставропольском крае | апрель 2022 г. | получение аналитических данных по школьным театрам Ставропольского края и использование их в работе | отдел образования,  МКУ «МЦТМО», общеобразовательные организации | |  |
| 7 | Создание реестра школьных театров в Ставропольском крае | апрель 2022 г. | создан реестр школьных театров в Ставропольском крае | отдел образования,  МКУ «МЦТМО» | |  |
| 1. **II. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров** | | | | | |  |
| 8 | Отбор детей в профильные смены по театральному направлению; участие в работе профориентационных каникулярных школ, проводимых институтом имени Бориса Щукина | 2022 – 2024 гг.  ежегодно | участие в работе профильных смен, в мастер-классах и встречах с заслуженными деятелями театра, театральных режиссеров, актеров, проводимых институтом имени Бориса Щукина | отдел образования,  Отдел культуры,  РДШ;  общеобразовательные организации | |  |
| 9 | Создание условий для развития инфраструктуры школьных театров: создание новых мест, организация сетевого взаимодействия, использование инфраструктуры театров, расположенных на территории Ставропольского края | 2022 – 2024 гг.  ежегодно | улучшение методической и материально-технической базы для развития школьных театров | отдел образования,  РДШ,  общеобразовательные организации | |  |
| 10 | Реализация программ внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов; 5-7 классов, 7-9 классов; 9-11 классов, разработанных институтом имени Бориса Щукина | 2022 – 2024 гг. | реализованы 4 программы внеурочной деятельности по профилю «Школьный театр» для обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 7-9 классов, 9-11 классов | отдел образования,  МКУ «МЦТМО»,  РДШ,  общеобразовательные организации | |  |
| 11 | Участие в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню театра | 14-31 марта 2022 г. | приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню театра | отдел образования,  Отдел культуры,  МКУ «МЦТМО»,  РДШ,  общеобразовательные организации | |  |
| 12 | Организация и проведение школьных, муниципальных и региональных этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для детей, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство - Технологии - Спорт» и др.) в координации с федеральным оператором ФГБУК «ВЦХТ» | 2022 г,  далее ежегодно | повышение доступности дополнительного образования и создание равных условий для участия во всероссийских мероприятиях | отдел образования,  МКУ «МЦТМО»,  РДШ,  общеобразовательные организации | |  |
| 13 | Участие в краевом конкурсе-фестивале театральных коллективов «Огни рампы»/«Театральная весна» | 2022 - 2024гг. | приняли участие в краевом конкурсе-фестивале театральных коллективов «Огни рампы», определены победители и призеры | отдел образования,  общеобразовательные организации | |  |
| 14 | Участие в краевом семинаре-практикуме, мастер-классе по театральному направлению | 2022 г, 2024 г. | приняли участие в краевом семинаре-практикуме, мастер-классе по театральному направлению | отдел образования,  МКУ «МЦТМО»,  общеобразовательные организации | |  |
| 15 | Проведение муниципальных мероприятий в рамках Всероссийского мероприятия «Дни Пушкинской поэзии» | 4-6 июня 2022 г. | проведены муниципальных мероприятия в рамках Всероссийского мероприятия «Дни Пушкинской поэзии» | отдел образования,  Отдел культуры,  РДШ | |  |
| 16 | Участие в Международном детском фестивале театральных школ «Подиум KIDs» | ноябрь 2022 г. | приняли участие в Международном детском фестивале театральных школ «Подиум KIDs» | отдел образования,  РДШ,  общеобразовательные организации | |  |
| 1. **Развитие кадрового потенциала** | | | | | |  |
| 17 | Реализация программ дополнительного профессионального образования для педагогов дополнительного образования по направлению «Искусство театра», разработанных институтом имени Бориса Щукина | 2022 г.  ежегодно | использование в работе педагогов программ дополнительного профессионального образования по направлению «Искусство театра» | МКУ «МЦТМО»,  общеобразовательные организации,  РДШ | |  |
| 18 | Обучение педагогов дополнительного образования на курсах повышения квалификации по театральному направлению | 2022 – 2024 гг | обучение прошли педагоги края по театральному направлению | МКУ «МЦТМО»,  общеобразовательные организации | |  |
| 19 | Создание Банка данных лучших методических материалов Труновского муниципального округа Ставропольского края по театральному направлению | 2022-2024 гг. | создан Банк данных на сайте отдела образования | отдел образования  МКУ «МЦТМО»,  общеобразовательные организации | |  |
| 20 | Участие в краевых конкурсах профессионального мастерства с включением в них номинаций театральной направленности («Сердце отдаю детям», конкурс образовательных программ, конкурс по присвоению звания «Образцовый детский коллектив» Ставропольского края, «Огни рампы», «Театральная весна», «Школьная классика» и др.) | 2022-2024 гг. | включение номинаций по театральному направлению в конкурсы профессионального мастерства педагогов, проводимых министерством образования | Отдел образования,  МКУ «МЦТМО»  РДШ, общеобразовательные организации | |  |
| 21 | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования, реализующих программы школьных театров, по мотивации и сопровождения участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ в координации с официальным оператором ФГБУК «ВЦХТ» («Сердце отдаю детям», «Панорама методических кейсов ДОД», «Конкурс лучших образовательных практик») | 2022 г,  далее ежегодно | создана система мотивации и непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования, обеспечена трансляция лучших практик и педагогического опыта на региональном и всероссийском уровне | Отдел образования,  МКУ «МЦТМО»,  РДШ,  общеобразовательные организации | |  |
| 1. **Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей**   **с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов** | | | | | | |
| 22 | Участие в краевом конкурсе-фестивале театральных коллективов «Огни рампы»/ «Театральная весна» (номинация «Инклюзивные театры») | 2022 – 2024 гг. | приняли участие в краевой конкурсе-фестивале театральных коллективов «Огни рампы»/«Театральная весна» (номинация «Инклюзивные театры»), определены победители и призеры | МКУ «МЦТМО»,  отдел образования,  общеобразовательные организации |  | |
| 23 | Участие в краевом семинаре-практикуме, мастер-классе по театральному направлению с участием педагогов, работающих с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами | 2022-2024 гг. | приняли участие в краевой семинар-практикум, мастер-классы по театральному направлению | МКУ «МЦТМО»,  отдел образования,  РДШ,  общеобразовательные организации |  | |
| 24 | Участие в краевом фестивале художественного творчества «Восхождение к истокам» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (номинация «Театральная») | 2022-2024 гг. | приняли участие в краевом фестивале художественного творчества «Восхождение к истокам», определены победители и призеры | Отдел образования,  РДШ,  общеобразовательных организаций |  | |
| 25 | Участие в Большом всероссийском фестивале художественного творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (номинация «Театральная») | 2022-2024 гг. | участвовали в Большом всероссийском фестивале художественного творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, определены победители и призеры | Отдел образования,  МКУ «МЦТМО»,  РДШ,  общеобразовательных организаций |  | |
| 26 | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных, муниципальных и региональных этапах всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство. Спорт. Технологии» и др.) в координации с официальным оператором ФГБУК «ВЦХТ» | 2022-2024 гг. | социокультурная реабилитация детей с ОВЗ и инвалидностью, повышение охвата участия и мотивации детей с ОВЗ и инвалидностью к достижению творческих результатов в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ в сфере художественного творчества | Отдел образования,  МКУ «МЦТМО»,  РДШ,  общеобразовательных организаций |  | |
| 1. **Иное, по решению субъекта Российской Федерации** | | | | | | |
| 27 | Разработка нормативно- правовых актов, направленных на развитие школьных театров | 2022-2024 гг. | разработаны нормативно-правовые акты, направленные на развитие школьных театров в Ставропольском крае | Отдел образования |  | |
| 28 | Совершенствование материально-технической базы школьных театров | 2022-2024 гг. | улучшение материально- технической базы школьных театров | отдел образования,  общеобразовательных организаций |  | |
| 29 | Совершенствование системы материального стимулирования педагогов края | 2022-2024 гг. | повышение статуса педагогов края | отдел образования,  общеобразовательных организаций |  | |